## Sheet1
马良0.5开发安排
平台 | 框架 | 接口 | 调研 | 负责人 | 组件 |  | 时间节点 | 目前完成情况 | 节点完成情况 | 备注
前端 | 桌面应用建设
|  |  | MonacoEditer | 张鑫 |  |  | 2020-02-03 --- 2020-02-07 | 0% | 100%
|  |  |  | 魏鹏鹏 | 组件树 |  | 2020-02-10 --- 2020-02-14 | 0% | 100%
|  |  |  | 魏鹏鹏 | 组件列表 | tree | 2020-02-17 --- 2020-02-21
|  |  |  | 张鑫 | 全局utils | 依赖 MonacoEditer | 2020-02-10 --- 2020-02-14
|  |  |  | 魏鹏鹏 | canvas设置 |  | 2020-02-24 --- 2020-02-28
|  |  |  | 张鑫 | 源码开发 |  | 2020-02-17 --- 2020-02-21
|  |  |  | 魏鹏鹏 | 样式 | 布局、文字、背景、定位、边框 | 2020-03-02--- 2020-03-06
|  |  |  | 魏鹏鹏 | 属性 |  | 2020-03-09 --- 2020-03-13
|  |  |  | 张鑫 | 事件 | 生命周期事件、原生事件、自定义事件 | 2020-02-24 --- 2020-02-28
|  |  |  | 魏鹏鹏 | 数据 | 初始数据、异步数据源、异步数据 | 2020-02-16 --- 2020-02-20
|  |  |  | 魏鹏鹏 | 拖拽 |  | 2020-01-12 --- 2020-01-19 | 90% | 100%
|  |  |  | 张鑫 | 前进、后退 |  | 2020-03-02--- 2020-03-06
后端 | 后台框架设计 |  |  | 郭祥 |  |  | 2019-12-15 --- 2020-01-14 | 100% | 100%
|  | 汇总查询 |  | 郭祥 |  |  | 2020-02-03 --- 2020-02-07 | 0% | 100%
|  | 数据源管理 |  | 郭祥 |  |  | 2020-02-10 --- 2020-02-14 | 0% | 100%
年后规划马良前端数据通讯流程 1.全局数据介入 2.源码计入时间段 3.事件数据介入阶段 马良0.5版本各个模块组件开发完成节点为2020年3月13日，各组件之间通讯组装接口联调预计2020年3月底前完成，实际完成情况按实际情况而定

## 2019培训记录
天津中新智冠-智能工厂部培训记录
培训内容 | 日期 | 内容 | 主讲人 | 参会人员
Appolo 配置中心技术分享 | 2019.1.17 |  | 黄黎明
docker | 2019.1.11 |  | 李文泽 | 测试组
针对斜钩的docker | 2019.1.17 |  | 李文泽 | 开发二组
设计模式之状态模式 | 2019.1.24 |  | 刘旭东 | 李文泽，孙健，马思思，黄海瑞
rabbitmq | 2019.1.25 |  | 王伟 | 基础服务组、工厂后端组
nacos,spring cloud gateway | 2019-02-22 |  | 孙健 | 夏云，李文泽，王伟，肖学智，马思思，黄海瑞，刘旭东
spring cloud 相关组件 | 2019-03-01 |  | 李文泽 | 夏云，孙健，王伟，肖学智，马思思，黄海瑞，刘旭东，李锐，田晨星，尹欣晨，秦仲亮
git命令、redis规范 | 2019-03-05 |  | 马思思 | 夏云，孙健，王伟，肖学智，李文泽，黄海瑞，刘旭东，李锐，田晨星，尹欣晨，秦仲亮，刘文强
基于electron的桌面应用 5.0（vuecli3.0+electron-builder） | 2019-06-08 |  | 张鑫 | 前端组+外包王晓龙
Markdown | 2019-03-15 |  | 王伟
函数式编程 | 2019-06-13 |  | 肖学智 | 智能工厂研发部后端组、智能平台部 刘峰、王德臣
ts for vue 前端架构演进 | 2019-03-15 |  | 张鑫 | 前端组
多线程技术 | 2019-04-23 |  | 王振广 | w李文泽、马思思，黄海瑞、田晨星、刘旭东、尹欣晨、孙健、秦仲亮、李锐
Uni-app 开发心得 | 2019-05-26 |  | 孟子文 | 前端组
Qcon高可用，流式计算 | 2019-06-02 |  |  | 李文泽
智能工厂架构3.0规划事业部内部论证会 | 2019-07-02 |  | 宋晨 | 全体工厂后端组+郭翔+李杰+赵选，东元，张涛 ；前端组孟子文
智能工厂高可用升级 | 2019-06-04 |  | 郭昊 | 后端组
链式追踪系统介绍 | 2019-07-03 |  | 郭昊 | 后端组
nginx服务搭建 | 2019-07-05 | linux服务器搭建nginx、部署静态文件 | 张鑫 | 前端组
keepserver | 2019-07-22 |  | 李文泽，刘旭东 | 马思思，邢宁波，王伟，闫宇星，李锐，肖学智
工作流 | 2019-08-15 |  | 郭翔
东曲高可用配置 | 20190-8-14 |  | 李文泽 | 马思思，刘旭东，孙健，邢宁波，刘文强
redis 队列 | 20190-8-21 |  | 马思思 | 李文泽，刘旭东，孙健，邢宁波
mysql ndb集群 | 2019-08-28 |  | 刘旭东 | 李文泽，马思思，孙健，邢宁波，刘文强
ts使用规范 | 2019-08-26 | ts框架搭建、ts编译、tsconfig... | 张鑫 | 前端组
kafka | 2019-10-29 | 分享的内容是 kafka 的一些基本概念以及 生产者消息丢失处理，消费者消息丢失处理，topic 的多个 partition 的分片存储以及集群中多个partition 副本 | 邢宁波 | java组
redis原理 | 2019-11-06 | 内容，redis网络原理，rdb，aof持久化规则 | 李文泽 | 邢宁波，马思思，孙健，刘旭东
easyui | 2019-11-05 | easyui 应用 | 赵建军 | java
logger相关 | 2019-11-13 | logger相关配置，分布式log文件收集 | 马思思 | 邢宁波，李文泽，孙健，刘旭东
rollup+babel + ts 搭建前端开发框架 | 2019-11-07 | 应用 rollup+babel 搭建基于ts+tsx的前端组件库 | 张鑫 | 工厂前端组
c#自动打包快捷工具 | 20191120 | c#安装，及快速开发打包工具 | 邢宁波 | 马思思，李文泽，孙健，刘旭东
代码质量及安全扫描工具sonar介绍 | 20191212 | sonar的基本介绍，如何做代码扫描，如何自己编写sonar rules | 郭翔 | 工厂Java后端
状态机与烽火系统培训 | 2020-01-03 |  | 赵建军、郭昊、李文泽 | 智冠工业事业部
后端基础服务培训 | 2020-01-16 |  | 王伟 | 智冠工业事业部